Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке»

- Проект

- «Летняя языковая лаборатория»

- Заявка

- на участие в городском конкурсе проектов «Инновации в образовании»;

- номинация «Эффективные формы инновационной и методической работы».

- Данные о заявителе:

- Чевычелова Тамара Сергеевна     –   учитель английского языка

- высшей квалификационной категории;

- Кожевникова Татьяна Алексеевна – учитель английского языка

- первой квалификационной категории.

- Новосибирск, 2016

Описание проекта

Проект «Летняя языковая лаборатория» направлен на организацию летнего досуга учеников школы с целью повышения мотивации к изучению английского языка и развитию языковых способностей.

Главная особенность программы «летней языковой лаборатории» – полное погружение ребят в английский язык. Приветствия, игры, повседневное общение – все звучит на английском языке, и к концу проекта становится совершенно естественным для ребят.

Программа «летней языковой лаборатории» состоит из двух частей: учебной и развлекательно-познавательной. С утра по программе проходят занятия нескучного английского с носителем языка. Увлекательными занятия делает форма их проведения. Здесь и конкурсы, и викторины и работа в группах, и презентации, и драматизации. Учебная программа делает упор в первую очередь на коммуникативную составляющую. Языковые навыки участники будут получать при помощи интереснейших методик, посредством живого общения и языковых игр, в том числе и во время мероприятий на свежем воздухе. Преподаватели будут постоянно находится вместе с участниками и даже вне занятий мы будем продолжать совершенствовать и закреплять навыки общения ребят. После обеда – постановки спектаклей на иностранном языке, занятия по речевой практике, работа над проектами, игры на свежем воздухе.

В программу работы «летней языковой лаборатории» также включены экскурсии по городу, проводимые на иностранном языке, концерты, представления, шоу, подготовленные участниками лагеря, направленные на развитие творческих способностей, и загородные поездки.

Распорядок дня

10:00 – Meeting (встреча детей)

10:15 – English practice (занятие с носителем языка)

11:00 – Break (музыкальная зарядка)

11:15 – English practice (занятие с носителем языка)

12:00 – Outdoor games (игры на воздухе)

12:30 – Lunch (обед)

13:00 – Projects, performances, shows, excursions (проекты, мероприятия,

экскурсии, творческие занятия)

15:00 – Leaving home (уход домой)

Участие в «летней языковой лаборатории» предполагает работу над тремя

проектами:

- «Кулинарная книга». Изучение и сравнение традиционной кухни в англоговорящих странах. Издание своей кулинарной книги.

- «Клипмейкер». Получение опыта над работой с видео клипами. Создание

видео клипа.

- «Я - гид». Изучение исторических памятников Британии. Создание

виртуальной экскурсии по Лондону.

«Летняя языковая лаборатория» призвана: максимально раскрыть индивидуальные способности учащихся, их творческий потенциал, талант, углубить знания по предмету, а также активизировать словарный запас, развить коммуникативные навыки, навыки устной речи и аудирования, создать условия для практического применения знаний по языку, приобретённых на занятиях.

Целевая группа

Проект направлен на учащиеся 5ых – 7ых классов (3 группы по 10 человек), успешно изучающих иностранный язык, имеющих хорошую языковую подготовку по предмету и способные работать в углублённом режиме на ежедневных языковых тренингах.

Актуальность

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке – инновационное общеобразовательное учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Изучение иностранного языка является неотъемлемой частью стратегии развития нашей школы. По многочисленным просьбам наших учеников и их родителей о дополнительных занятиях английского языка в летний период было принято решение открыть «Летнюю языковую лабораторию».

В основу проекта «Летняя языковая лаборатория» была положена программа развития нашей школы «Формирование инновационного мировоззрения школьников в рамках модели многокультурного образования».

Мы понимаем, что развитие творческой, социально активной личности с инновационным мировоззрением затруднено в условиях традиционной образовательной парадигмы. Поэтому в работе над программой «Летней языковой лаборатории» мы уходим от традиционного взаимодействия к диалогическому взаимодействию, что позволяет нам внедрить инновационные образовательные модели и технологии, ориентированные на развитие творческой личности, т.е. создать особую локальную образовательную среду диалогического взаимодействия.

Именно поэтому было решено назвать наш проект «лабораторией». Отталкиваясь от понятия «лаборатория» (оборудованное помещение, приспособленное для специальных опытов и исследований) в процессе работы над своими проектами, участники получают возможность проводить лингвистические, социокультурные и творческие «эксперименты», примеряя роль экскурсовода, создавая свою кулинарную книгу и видео клип на английском языке.

Необходимость открытия «летней языковой лаборатории» была обусловлена несколькими причинами:

•	Изучение иностранного языка происходит в изолированной среде, у учеников нет возможности общаться с носителем языка в повседневной жизни. Наша «лаборатория» даёт возможность общаться на иностранном языке, применяя в жизни знания, полученные на уроках английского языка;

• Повышение мотивации к изучению иностранного языка, влекущее за собой развитие культуры личности и личностного самоопределения;

•	Включение обучающихся в проектную и исследовательскую формы деятельности, что обусловливает развитие познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи).

•	Решается вопрос организации досуга учащихся и занятости учителей в пользу деятельности кафедры иностранных языков.

Цель проекта

Воспитание толерантности и уважения к культуре изучаемого языка; более глубокое понимание родной культуры и менталитета других народов.

Задачи:

•	Объединить интеллектуальные, творческие и организационные ресурсы

участников для реализации проекта через создание образовательной среды

диалогического взаимодействия (в контексте инновационных практик

многокультурного образования);

•	наращивать креативный потенциал в практической деятельности;

•  развивать речевые, интеллектуальные и творческие способности;

•	повысить мотивацию к изучению иностранного языка;

•	повысить интерес к страноведческой информации;

•	осуществлять свободное общение на иностранном языке;

•	развитие познавательных исследовательских универсальных учебных

действий;

•	обобщить и тиражировать опыт, полученный в результате работы

«лаборатории».

Рабочий план реализации проекта

| № | Мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение состава рабочей группы | март, 2016 | Чевычелова Т.С., Кожевникова Т.А. |
| 2 | Разработка проекта | март, 2016 | Чевычелова Т.С., Кожевникова Т.А. |
| 3 | Разработка бюджета | март, 2016 | Чевычелова Т.С., Кожевникова Т.А. |
| 4 | Определение круга партнёров | апрель, 2016 | учителя кафедры |
| 5 | Составление плана работы «летней языковой лаборатории» | апрель – май, 2016 | Чевычелова Т.С., Кожевникова Т.А. |
| 6 | Оформление списков учащихся | май, 2016 | Пестрякова А.Б. |
| 7 | Оформление необходимой документации (приказы, положения, договоры, инструктажи) | май, 2016 | Чевычелова Т.С., Кожевникова Т.А. |
| 8 | Разработка конспектов занятий | май, 2016 | учителя кафедры |
| 9 | Разработка сценариев мероприятий | май, 2016 | учителя кафедры |
| 10 | Презентация «лаборатории» и организация конкурсного отбора учащихся в лагерь | май, 2016 | Калинина А.В. |
| 11 | Реализация программы «летней языковой лаборатории» | 06 – 17 июня, 2016 | Чевычелова Т.С., Кожевникова Т.А., Пестрякова А.Б. |
| 12 | Обобщение и тиражирование опыта работы лагеря (привлечение городского телевидения, газет) | 06 – 20 июня, 2016 | Чевычелова Т.С., Кожевникова Т.А. |

Схема управления проектом

Общие сведения

1.	Состав «Летней языковой лаборатории» 3 группы по 10 человек;

2.	Возраст детей – учащиеся 5ых – 7ых классов, 11 – 13 лет;

3.	Характер деятельности – обучающий, творческий, исследовательский,

проектный, интеллектуальный, познавательный;

4.	Время работы лагеря: с 06 июня по 17 июня. Продолжительность – 9

дней, продолжительность рабочего дня – 5 часов, в поездках и

экскурсиях – ненормированный день;

5.	Место занятий: кабинеты № 104, 204, 206; актовый зал, спортивный зал,

игровые площадки, намеченные в программе места экскурсий.

Информация о сотрудниках

В «Летней языковой лаборатории» в качестве педагогов работают учителя кафедры иностранных языков и старшеклассники в качестве волонтёров.

|  | Должность | Категория | Стаж работы | Функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чевычелова Тамара Сергеевна | Организатор, педагог | высшая | 12 лет | Ведет занятия по грамматике английского языка |
| Кожевникова Татьяна Алексеевна | Организатор, педагог | первая | 7 лет | Игры на английском языке |
| Калинина Анна Витальевна | Педагог | первая | 15 лет | Песни на английском языке |
| Пестрякова Анна Борисовна | Педагог | первая | 5 лет | Создание видео клипов |
| Шадрина Любовь Александровна | Педагог | первая | 5 лет | Ведет занятия по практике сценической речи |
| James Fleming | Приглашенный педагог |  |  | Ведет занятия по практике устной речи английского языка |

Прогнозируемые результаты деятельности

«летней языковой лаборатории»

- Расширение знаний учащихся о культуре, традициях, обычаях, стран

изучаемого языка; приобщение к родной культуре.

- Наращивание креативного потенциала в практической деятельности.

- Совершенствование навыков проектной деятельности.

- Формирование мотивации к изучению предмета «иностранный язык».

- Языковая практика в устной речи, грамматике и аудировании.

- Развитие творческих и коммуникативных способностей.

- Формирование эстетического вкуса и культуры поведения.

- Развитие познавательных способностей.

- Укрепление физического здоровья.

Бюджет проекта

В целом проект будет осуществляться с использованием ресурсов школы (компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, колонки, принтер, видеокамера), но для реализации проекта требуется финансирование по следующим статьям расходов:

•        расходы на оплату волонтерского труда (расчетная стоимость 1 часа работы

1 волонтера 20 руб.); 6 человек – 9 дней – 5 часов;

•        расходы на оплату занятий педагогу – носителю языка;

•	расходные материалы (необходимо: бумага формата А-4 и А-3, ватман;

фломастеры, краски; другое);

•	расходы на печатную продукцию (раздаточный материал, информационные

листы и т.д.), выполненную с использованием ресурсов школы

(необходимо: сменный картридж для принтера);

• 	расходы на приобретение предметов длительного пользования (настольные

игры, учебная литература, диски с обучающими программами).

| Наименование статьи | Запрашиваемые средства |
| --- | --- |
| 1.Волонтерский труд (расчетная стоимость 1 часа работы 1 волонтера 20 руб.) | 5400 руб (6 человек – 9 дней) |
| 2. Педагог – носитель языка | 35000 руб |
| 3.Приобретение расходных материалов (Бумага А4, А3; заправка картриджа, канцелярские товары) | 1 картридж для принтера HP LaserJet M1132 – 1300-1500 руб.; 3 пачки бумаги А4 – 600 руб.; 10 листов А3 – 500 руб.; канц.товары – 1000 руб. |
| 4.Приобретение предметов длительного пользования (настольные игры, учебная литература, диски с обучающими программами) |  |
| 5.Экскурсии | 9000 |
| 6.Обед | 1000 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ: | 59000 |

| Полная стоимость проекта: | 59000 | рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имеющиеся средства: | 14000 | рублей |  |
| Запрашиваемые средства: | 45000 | рублей |  |